## テンプレート
テスト仕様 |  |  | システム名 |  |  |  | バージョンNo | 作成日
結合テスト仕様書
No | 対象クラス・モジュール | テスト観点 | テスト方法・入力データ | 確認方法・確認データ | 正常/異常 | 結果 | 修正完了日 | 最終結果

## 記入例
テスト仕様 |  | システム名 |  |  |  | バージョンNo | 作成日
運用テスト仕様書 |  | 社員情報システム |  |  |  |  | 2017年
2017-10-20
前提環境設定 ： データベースに社員情報が投入済みで社員の写真データも規定フォルダに投入済みである。
No | テスト観点 | テスト工程 | 確認方法・確認データ | 正常/異常 | 結果 | 修正完了日 | 最終結果
1 | 管理者としてログイン | システム部の社員IDでログインする。 | 管理者としてログインができる | 正常 | OK | 2017-10-22
2 | 検索機能確認 | 拠点を「本社」検索する | 拠点の選択がそのままで、本社の社員が表示されている | 正常 | OK
3 |  | 部署を「本社営業部」検索する | 拠点と部署の選択がそのままで、本社営業部の社員が表示されている | 正常 | OK
4 |  | 課を「営業1課」検索する | 拠点と部署と課の選択がそのままで、本社営業部の営業1課の社員が表示されている | 正常 | OK
5 |  | 役職を「主任」検索する | 拠点と部署と課と役職の選択がそのままで、本社営業部の営業1課の社員が表示されている | 正常 | OK
6 |  | 入社年月の左側を「2017年4月」検索する | 各選択がそのままで、上記の絞り込まれたリストから2017年4月以降の入社社員のみ表示される | 正常 | OK
7 |  | 入社年月の右側も「2017年4月」検索する | 各選択がそのままで、上記の絞り込まれたリストから2017年4月の入社社員のみ表示される | 正常 | OK
8 | 修正機能確認 （いったん検索条件をクリアする） | 社員ID「201705103」の「綾瀬 美紀」の行の「修正」ボタンを押す | 修正（管理用）画面が表示される。 | 正常 | OK
9 |  | 「仙台支店営業部」「営業1課」に変更 | 確認画面が表示される | 正常 | OK
10 |  | 「修正」ボタンを押す | 修正されていることを確認 | 正常 | OK
11 | 削除機能確認 | 社員ID「201705103」の「綾瀬 美紀」の行の「削除」ボタンを押す | 削除内容確認画面が表示される。 | 正常 | OK
12 |  | 「削除」ボタンを押す | 削除されていることを確認 | 正常 | OK
13 | 登録機能確認 | 社員情報管理（管理用）の「新規登録」を押す | 新規登録画面が表示される。 | 正常 | OK
14 |  | 社員ID「201705103」の「綾瀬 美紀」の情報を再度入力し、「登録」ボタンを押す | 登録内容確認画面が表示される。 | 正常 | OK
15 |  | 「登録」ボタンを押す | 登録されていることを確認 | 正常 | OK
16 |  | 8～15を「詳細画面（管理者）」から行う | 8～15同様の表示・処理がされることを確認する | 正常 | OK
17 | 一般としてログイン | 社員ID「201705103」の「綾瀬 美紀」でログインする。 | 一般社員としてログインができ、社員情報管理（一般用）が表示される | 正常 | OK
18 | 検索機能確認 | 拠点を「本社」検索する | 拠点の選択がそのままで、本社の社員が表示されている | 正常 | OK
19 |  | 部署を「本社営業部」検索する | 拠点と部署の選択がそのままで、本社営業部の社員が表示されている | 正常 | OK
20 |  | 課を「営業1課」検索する | 拠点と部署と課の選択がそのままで、本社営業部の営業1課の社員が表示されている | 正常 | OK
21 |  | 役職を「主任」検索する | 拠点と部署と課と役職の選択がそのままで、本社営業部の営業1課の社員が表示されている | 正常 | OK
22 |  | 入社年月の左側を「2017年4月」検索する | 各選択がそのままで、上記の絞り込まれたリストから2017年4月以降の入社社員のみ表示される | 正常 | OK
23 |  | 入社年月の右側も「2017年4月」検索する | 各選択がそのままで、上記の絞り込まれたリストから2017年4月の入社社員のみ表示される | 正常 | OK
27 | ログアウト | ログアウトボタンをおす | ログイン画面が表示される | 正常 | OK
28 | ログイン | 社員ID「201705103」の「綾瀬 美紀」の新パスワードでログインする。 | 一般社員としてログインができ、社員情報管理（一般用）が表示される | 正常 | OK
29 | 直リンクテスト（未ログイン） | 社員ID「201705102」の「木本 誠二」の直リンクをおす | ログイン画面が表示される | 正常 | OK
30 | 綾瀬 美紀 | 社員ID「201705103」の「綾瀬 美紀」の新パスワードでログインする。 | 社員ID「201705102」の「木本 誠二」の詳細画面が表示される | 正常 | OK
32 | 同一IDでの新規登録 | 社員情報管理（管理用）の「新規登録」を押す 既に登録させている社員ID「201705103」の「綾瀬 美紀」の情報を入力し、「登録」ボタンを押す | 登録内容確認画面で「社員IDが重複しています」と表示される | 異常 | OK
33 | ID未入力での新規登録 | 社員情報管理（管理用）の「新規登録」を押す 社員IDを未入力で、「登録」ボタンを押す | 登録内容確認画面で「社員IDを入力して下さい」と表示される | 異常 | OK
34 | IDに半角数字以外で新規登録 | 社員情報管理（管理用）の「新規登録」を押す 社員IDを半角数字以外を入力で、「登録」ボタンを押す | 登録内容確認画面で「社員IDは半角数字で入力して下さい」と表示される | 異常 | OK
35 | パスワード未入力での新規登録 | 社員情報管理（管理用）の「新規登録」を押す パスワード未入力で、「登録」ボタンを押す | 登録内容確認画面で「パスワードを入力して下さい」と表示される | 異常 | OK
36 | パスワードに半角数字以外で 新規登録 | 社員情報管理（管理用）の「新規登録」を押す パスワードを半角英数字以外を入力で、「登録」ボタンを押す | 登録内容確認画面で「パスワードは半角英数字で入力して下さい」と表示される | 異常 | OK
37 | 名前未入力での新規登録 | 社員情報管理（管理用）の「新規登録」を押す 名前未入力で、「登録」ボタンを押す | 登録内容確認画面で「名前を入力して下さい」と表示される | 異常 | OK
38 | 修正（管理用)画面で 旧パスワード未入力での修正 | 社員情報管理（管理用）の「修正」を押す 旧パスワード未入力で、「修正」ボタンを押す | 修正内容確認画面で「旧パスワードを入力して下さい」と表示される | 異常 | OK
39 | 修正（管理用)画面で 新パスワード未入力での修正 | 社員情報管理（管理用）の「修正」を押す 新パスワード未入力で、「修正」ボタンを押す | 修正内容確認画面で「新パスワードを入力して下さい」と表示される | 異常 | OK
40 | 修正（管理用)画面で 旧パスワードに半角数字以外で修正 | 社員情報管理（管理用）の「修正」を押す 旧パスワードを半角英数字以外を入力で、「修正」ボタンを押す | 修正内容確認画面で「旧パスワードは半角英数字で入力して下さい」と表示される | 異常 | OK
41 | 修正（管理用)画面で 新パスワードに半角数字以外で修正 | 社員情報管理（管理用）の「修正」を押す 新パスワードを半角英数字以外を入力で、「修正」ボタンを押す | 修正内容確認画面で「新パスワードは半角英数字で入力して下さい」と表示される | 異常 | OK