## ガントチャート
システム名 |  |  |  |  | 外部設計、内部設計 |  | コーディング、テスト
社員情報管理システム
工程 | 項目 | 担当 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-30
プロジェクト計画 | 顧客対応 | 向山・ ミッチェル
| 要件定義書 | 向山・ ミッチェル
| ガントチャート | 向山・香川・ ミッチェル
外部設計 | 画面遷移図 | ミッチェル
| 状態遷移図 | ミッチェル （向山・香川）
| 画面設計図 （ログイン） | ミッチェル
| 画面設計図 （メイン（管理）） | ミッチェル
| 画面設計図 （メイン（一般）） | ミッチェル
| 画面設計図 （新規入力） | 香川
| 画面設計図 （新規確認） | 香川
| 画面設計図 （修正入力（管理）） | 香川
| 画面設計図 （修正入力（一般）） | 香川
| 画面設計図 （修正確認） | 香川
| 画面設計図 （削除確認） | 香川
| 画面設計図 （詳細（管理）） | 香川
| 画面設計図 （詳細（一般）） | 香川
| ER図 | 向山
| データフロー図 | 向山
| ユースケース図 | 向山
| 外部設計仕様書 | 香川
内部設計 | データベース 詳細設計書 | 向山
| コーディング規約 | 香川
| 内部設計仕様書 | 向山・香川・ ミッチェル
テスト設計 | コントローラー | 向山
| insert Logic/daoLogic/jsp | 香川
| update Logic/daoLogic/jsp | 香川
| delete Logic/daoLogic/jsp | 香川
| select 一覧 Logic/daoLogic/jsp | ミッチェル
| select 詳細 Logic/daoLogic/jsp | ミッチェル
| common/bean | 向山・香川・ ミッチェル
| ログイン Logic/daoLogic/jsp | 向山
コーディング | コントローラー | 向山
| insert Logic/daoLogic/jsp | 香川
| update Logic/daoLogic/jsp | 香川
| delete Logic/daoLogic/jsp | 香川
| select 一覧 Logic/daoLogic/jsp | ミッチェル
| select 詳細 Logic/daoLogic/jsp | ミッチェル
| common/bean | 向山・香川・ ミッチェル
| ログイン Logic/daoLogic/jsp | 向山
単体・結合テスト | コントローラー | 向山
| insert Logic/daoLogic/jsp | 香川
| update Logic/daoLogic/jsp | 香川
| delete Logic/daoLogic/jsp | 香川
| select 一覧 Logic/daoLogic/jsp | ミッチェル
| select 詳細 Logic/daoLogic/jsp | ミッチェル
| common/bean | 向山・香川・ ミッチェル
| ログイン Logic/daoLogic/jsp | 向山
システムテスト | 管理者用 | 向山・香川・ ミッチェル
| 一般社員用 | 向山・香川・ ミッチェル
検収 | 納品物すべて | [7 empty] | 納品期日 10時厳守！